Приложение 1

к приказу отдела образования

от  21 января 2013г.  № 16

План – график

по обеспечению введения федерального  государственного образовательного стандарта основного общего образования

(ФГОС ООО) в общеобразовательных учреждениях МО «Чойский район» на 2013-2015 годы

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Предполагаемый результат | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создание нормативного обеспечения введения ФГОС ООО |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана – графика по обеспечению введения ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях МО «Чойский район» | Январь 2013 г. | Приказ об утверждении плана - графика введения ФГОС основного общего образования | Казакова О.Б. Рябова Ж.А. |
|  | Организация разработки на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основных образовательных программ основного общего образования образовательных учреждений МО «Чойский район» | В течение 2014 г. | Основная образовательная программа ООО ОУ | Казакова О.Б. Рябова Ж.А. |
| 1.3 | Формирование муниципальных заданий для МОУ в соответствии с ФГОС ООО | до мая 2014 г. | Муниципальные задания | Казакова О.Б. Торлопова Л.В. |
|  | Создание финансово – экономического обеспечения введения ФГОС ООО |
| 2.1 | Финансовое обеспечение ОУ в части оплаты труда и учебных расходов, включая оплату внеурочной деятельности, согласно нормативу | до января 2015 г. |  | Торлопова Л.В. Руководители ОУ |
| 2.2. | Финансовое обеспечение ОУ на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества согласно нормативу, принятому на уровне муниципалитета | до января 2015 г. |  | Торлопова Л.В. Директора ОУ |
|  | Создание организационного обеспечения введения ФГОС ООО |
| 3.1 | Функционирование органа, координирующего деятельность по подготовке к введению ФГОС ООО в МО «Чойский район» (муниципальный координационный совет) | постоянно |  | Фёдорова Л.Ф. |
| 3.2 | Создание постоянно-действующих консультативных пунктов, семинаров, тьюторских центров (в том числе в дистанционном режиме), по вопросам введения ФГОС ООО на базе МОУ «Чойская СОШ» | Постоянно | План методической работы | Юрченко З.В. Рябова Ж.А. |
| 3.3 | Организация и проведение муниципальных конференций, педагогических чтений, семинаров по проблемам введения ФГОС общего образования второго поколения | Постоянно | План методической работы | Юрченко З.В. Рябова Ж.А. |
| 3.4 | Координация взаимодействия учреждений общего образования, дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся | Постоянно | Организация работы | Казакова О.Б. Руководители ОУ |
| 3.5 | Формирование муниципального бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ООО | Ежегодно |  | Торлопова Л.В. |
| 3.6 | Экспертиза проектов основных образовательных программ основного общего образования образовательных учреждений МО «Чойский район» | Февраль 2015 г. | Экспертные заключения | Экспертная комиссия |
| 3.7 | Организация мониторинга готовности образовательных учреждений к введению ФГОС ООО; | Март 2014 г. Март 2015 г. | Справка по результатам мониторинга | Казакова О.Б. Рябова Ж.А. |
|  | Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ООО |
| 4.1 | Выявление степени укомплектованности образовательных учреждений педагогическими кадрами, уровня их квалификации и готовности педагогических работников ФГОС ООО и профильного обучения. Составление прогноза обеспечения педагогическими кадрами на перспективу | 2013-2015 гг. | Банк вакансий по результатам мониторинга | Елизарьева Е.С. Руководители ОУ |
| 4.2 | Организация повышения квалификации всех учителей основной школы по вопросам ФГОС и готовности руководителей образовательных учреждений к введению ФГОС ООО | По плану БОУ РА «ИПКиППРО РА» | Получение педагогами свидетельств о повышении квалификации по вопросам введения ФГОС ООО | Юрченко З.В. Руководители ОУ |
|  | Создание информационного обеспечения введения ФГОС ООО |
| 5.1 | Информирование общественности через средства массовой информации и сайт отдела образования МО «Чойский район» о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ООО | Сентябрь 2013 г., Апрель 2014 г. Апрель 2015 г. |  | Казакова О.Б. Рябова Ж.А. Нишкун А.В. |
| 5.2 | Обеспечение публичной отчетности образовательных учреждений МО «Чойский район» о ходе и результатах подготовки к введению ФГОС ООО | Ежегодно | Публичный отчёт | Рябова Ж.А. Руководители ОУ |
| 5.3 | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС | Май 2015 г. | Анкеты, анализ анкетирования | Казакова О.Б. Рябова Ж.А. Руководители ОУ |
|  | Создание материально – технического обеспечения введения ФГОС ООО |
| 6.1 | Мониторинг уровня оснащенности образовательного процесса и оборудования учебных помещений в соответствии с ФГОС ООО | В течение 2013 г. | План материально-технического оснащения ОУ | Фёдорова Л.Ф. Деменёва Т.П. Руководители ОУ |
| 6.2 | Обеспечение соблюдения требований к образовательным учреждениям в части СанПиН 2.4.2.2821-10, пожарной безопасности и оснащенности образовательного процесса и оборудования учебных помещений | До мая 2015 г. |  | Фёдорова Л.Ф. Деменёва Т.П. Ленкин С.В. Руководители ОУ |