Приложение

 к приказу МОН и МП РА

 от 13. 12. 2011 г. № 1761

**План мероприятий**

**по введению и реализации в 2012 году комплексного учебного курса**

**«Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных учреждениях Республики Алтай**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Направления деятельности** | **Мероприятия** |
| **Региональный уровень** | **Муниципальный уровень** | **Уровень ООУ** |
| **1.** | ***Нормативно-правовое обеспечение***  | *Подготовка и издание приказов МОН и МП РА:*- Об утверждении плана мероприятий по введению и реализации в 2012 году комплексного учебного курса ОРКСЭ в ООУ РА (срок: **до 07.12. 2011 г.**)- О создании и составе Межведомственного координационного совета по введению комплексного учебного курса ОРКСЭ в ООУ РА с 2012 года (далее - МКС) (срок: **до 20.12. 2011 г.**)- Об организации введения комплексного учебного курса ОРКСЭ в ООУ РА в 2012 году**(срок: по поступлению приказа МО и Н РФ)**- Об организации повышения квалификации учителей ООУ РА по комплексному учебному курсу ОРКСЭ в 2012 году(срок: **до 01.02. 2012 г.**) - О внесении изменений в Региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для ОУ РА, утверждённые приказом М О и Н РА от 15 августа 2005 года № 512 «Об утверждении Регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Республики Алтай»  **(срок: по поступлению приказа МО и Н РФ)**- О проведении мониторинга организации введения комплексного учебного курса ОРКСЭ в ООУ РА в 2012 году (срок: **март 2012 г.**)*Подготовка инструктивно-методических писем* *по введению и реализации комплексного учебного курса ОРКСЭ в ОУ РА в 2012 году*(срок: **в течение 2012 г.**)  | *Подготовка и издание приказов МОУО:*- О создании и составе муниципальной рабочей группы по введению и реализации с 2012 года комплексного учебного курса ОРКСЭ в МООУ (срок: **до 15.12. 2011 г.**)- Об обеспечении выбора модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ в МООУ (срок: **до 25.12. 2011 г.**)- Об утверждении плана мероприятий по организации введения и реализации в 2012 году комплексного учебного курса ОРКСЭ в МООУ(срок: **до 15.12. 2011 г.**) - Об утверждении списка учителей МООУ для повышения квалификации по комплексному учебному курсу ОРКСЭ в 2012 году (срок: **до 25.01. 2012 г.**)- Об оплате труда учителей комплексного учебного курса ОРКСЭ в2012 году (срок: **март 2012 г.**)- О проведении мониторинга организации введения комплексного учебного курса ОРКСЭ в МООУ в 2012 году (срок: **март 2012 г.**) - О создании муниципального методического объединения учителей ОРКСЭ (срок: **февраль 2012 г.**) | *Подготовка и издание приказов руководителя ООУ:*- О создании и составе рабочей (творческой) группы по введению и реализации с 2012 года комплексного учебного курса ОРКСЭ в ООУ (срок: **до 15.12. 2011 г.**) - О формировании групп обучающихся по изучению комплексного учебного курса ОРКСЭ (срок: **до 20.01. 2011 г.**)- Об утверждении плана мероприятий по введению и реализации в 2012 году комплексного учебного курса ОРКСЭ в ООУ(срок: **до 15.12. 2011 г.**) - О назначении учителя (ей) для преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ (срок: **до 23.01. 2012 г.**)- Об утверждении учебный план общеобразовательного учреждения на 2012/2013 учебный год  **(срок: до 01.08.2012 г.)** |
| **2.** | ***Создание организационно-управленческих условий***  | Проведение встреч с представителями традиционных религиозных конфессий в Республике Алтай по вопросам введения и реализации с 2012 года комплексного учебного курса ОРКСЭ в ООУ РА(срок: **в течение 2012 г.**) Организация работы МКС по вопросам введения и реализации с 2012 года комплексного учебного курса ОРКСЭ в ООУ РА **(заседания МКС по плану работы)**Заключение договоров с представителями традиционных религиозных конфессий в Республике Алтай о сотрудничестве по вопросам введения и реализации с 2012 года комплексного учебного курса ОРКСЭ в ООУ РА (срок: **февраль 2012 г.**)Проведение совещаний с участием руководителей, специалистов и методистов МОУО по вопросам введения и реализации с 2012 года комплексного учебного курса ОРКСЭ в ООУ РА(срок: **в течение 2012 г.**) Разработка плана повышения квалификации учителей ООУ РА по комплексному учебному курсу ОРКСЭ (срок: **февраль 2012 г.**)Проведение мониторинга организации введения в 2012 году комплексного учебного курса ОРКСЭ в ООУ РА (срок: **апрель 2012 г.**) Подведение промежуточных итогов реализации в 2012 году ОРКСЭ в ООУ РА (срок: **декабрь 2012 г.**)  | Организация деятельности рабочей группы по введению и реализации с 2012 года комплексного учебного курса ОРКСЭ в МООУ (срок: **с декабря 2011 г.**)Обеспечение возможностей выбора модулей в МООУ(срок: **декабрь 2011 г. - январь 2012 г.**)Проведение совещаний с участием руководителей МООУ по вопросам введения и реализации в 2012 году комплексного учебного курса ОРКСЭ **(согласно плану работы МОУО)** Формирование заявки на повышение квалификации учителей МООУ по комплексному учебному курсу ОРКСЭ(срок: **январь 2012 г.**)Организация работы муниципального методического объединения учителей комплексного учебного курса ОРКСЭ (срок: **февраль – декабрь** **2012 г.**)Проведение мониторинга организации введения комплексного учебного курса ОРКСЭ в МООУ в 2012 году (срок: **апрель 2012 г.**)Подведение промежуточных итогов реализации в 2012 году комплексного учебного курса ОРКСЭ в МООУ(срок: **до 10** **декабря 2012 г.**) | Организация деятельности рабочей (творческой) группы по введению с 2012 года комплексного учебного курса ОРКСЭ (срок: **с декабря 2011 г.**)Разработка плана работы ООУ с включением раздела «Взаимодействие семьи и школы» по введению и реализации в 2012 году комплексного учебного ОРКСЭ (срок: **до 15 декабря 2011 г.**)Формирование групп обучающихся по изучению модулей комплексного учебного ОРКСЭ (срок: **до 20 января 2012 г.**)Формирование заявки на повышение квалификации учителей по комплексному учебному курсу ОРКСЭ (срок: **январь 2012 г.**)Определение подходов к системе оценки достижений, планируемых результатов освоения комплексного учебного курса ОРКСЭ (срок: **до 01 августа 2012 г.**) Участие в мониторинге организации введения в 2012 году комплексного учебного курса ОРКСЭ (срок: **апрель 2012 г.**)Подведение промежуточных итогов реализации в 2012 году комплексного учебного курса ОРКСЭ  (срок: **ноябрь 2012 г.**) |
| **3.** | ***Создание организационно-педагогических условий*** | Проведение семинаров для методистов ММС, руководителей ООУ РА по введению и реализации в 2012 году комплексного учебного курса ОРКСЭ в ООУ РА  (срок: **в течение 2012 г.**) Повышение квалификации учителей по комплексному учебному курсу ОРКСЭ (срок: **февраль – июнь** **2012 г.**)Проведение научно-методических семинаров для учителей, преподающих модули комплексного учебного курса ОРКСЭ(срок: **в течение 2012 г.**) Консультирование учителей по комплексному учебному курсу ОРКСЭ(срок: **в течение 2012 г.**) Организация сетевого взаимодействия учителей, преподающих комплексный учебный курс ОРКСЭ(срок: **в течение 2012 г.**) | Проведение семинаров для руководителей МООУ по обеспечению введения и реализации в 2012 году комплексного учебного курса ОРКСЭ (срок: **в течение 2012 г.**) Создание банка данных об учителях комплексного учебного курса ОРКСЭ (срок: **февраль- июнь 2012 г.**)Проведение обучающих семинаров для учителей комплексного учебного курса ОРКСЭ (срок: **в течение 2012 г.**)Обеспечение участия в сетевом взаимодействии учителей, преподающих комплексный учебный курс ОРКСЭ (срок: **в течение 2012 г.**) | Организация работы творческих групп учителей по комплексному учебному курсу ОРКСЭ (срок: **в течение 2012 г.**)Проведение практикоориентированных семинаров для учителей комплексного учебного курса ОРКСЭ (срок: **в течение 2012 г.**) Участие в сетевом взаимодействии учителей, преподающих комплексный учебный курс ОРКСЭ (срок: **в течение 2012 г.**) |
| **4.** | ***Методическое, учебно-методическое обеспечение***  | Формирование заказа на УМК по комплексному учебному курсу ОРКСЭ (срок: **февраль 2012 г.**)Обеспечение учителей комплексного учебного курса ОРКСЭ методическими материалами (лучшие проектные работы, практические материалы к урокам, нормативные документы, в т. ч. опыт работы стажировочной площадки на базе Новосибирского ИПК и ППРО и др.) (срок: **в течение 2012 г.**) | Формирование заказа на УМК по комплексному учебному курсу ОРКСЭ (срок: **февраль 2012 г.**)Формирование методической базы по каждому модулю комплексного учебного курса ОРКСЭ (срок: **в течение 2012 г.**)  | Обеспечение УМК обучающихся и учителей по комплексному учебному курсу ОРКСЭ (срок: **июль-август 2012 г.**)Формирование методической базы по каждому модулю комплексного учебного курса ОРКСЭ (срок: **в течение 2012 г.**) |
| **5.** | ***Информационное сопровождение***  | Создание на сайте МОНиМП РА и ИПКиППРО РА страницы комплексного учебного курса ОРКСЭ для размещения материалов, организации «обратной связи» с учителями, родителями, религиозными организациями, руководителями ООУ и МОУО, общественностью (срок: **в течение 2012 г.**)Освещение вопросов введения и реализации с 2012 года комплексного учебного курса ОРКСЭ в средствах массовой информации (публикации, репортажи, интервью и др.) (срок: **в течение 2012 г.**) | Освещение вопросов введения и реализации с 2012 года комплексного учебного курса ОРКСЭ в МООУ в средствах массовой информации, на сайте МОУО (срок: **в течение 2012 г.**) | Создание на сайте ООУ отдельной рубрики для освещения вопросов введения и реализации с 2012 года комплексного учебного курса ОРКСЭ, работы с родителями обучающихся (срок: **в течение 2012 г.**) |