Приложение

к приказу ОО

АМО «Чойский район»

от 15 декабря 2011 г. № 262

**План мероприятий**

**по введению и реализации в 2012 году комплексного учебного курса**

**«Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Чойский район»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Направления деятельности** | **Мероприятия** | |
| **Муниципальный уровень** | **Уровень ОУ** |
|  | ***Нормативно-правовое обеспечение*** | *Подготовка и издание приказов:*   * О создании и составе муниципальной рабочей группы по введению и реализации с 2012 года комплексного учебного курса ОРКСЭ в отделе образования АМО «Чойский район»   (срок: **до 15.12. 2011 г.**)   * Об обеспечении выбора модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ в   ОУ МО «Чойский район»  (срок: **до 25.01. 2012 г.**)   * Об утверждении плана мероприятий по организации введения и реализации в 2012 году комплексного учебного курса ОРКСЭ в ОУ МО «Чойский район»   (срок: **до 15.12. 2011 г.**)   * Об утверждении списка учителей отделом образования АМО «Чойский район»   для повышения квалификации по комплексному учебному курсу ОРКСЭ в 2012 году  (срок: **до 25.01. 2012 г.**)   * Об оплате труда учителей комплексного учебного курса ОРКСЭ в 2012 году (срок: **март 2012 г.**)      * О проведении мониторинга организации введения комплексного учебного курса ОРКСЭ в ОУ МО «Чойский район» в 2012 году   (срок: **март 2012 г.**)   * О создании муниципального методического объединения учителей ОРКСЭ ОУ в МО «Чойский район»   (срок: **февраль 2012 г.**) | *Подготовка и издание приказов руководителя ООУ:*   * О создании и составе рабочей (творческой) группы по введению и реализации с 2012 года комплексного учебного курса ОРКСЭ в ОУ   (срок: **до 15.12. 2011 г.**)   * О формировании групп обучающихся по изучению комплексного учебного курса ОРКСЭ в ОУ   (срок: **до 20.01. 2012 г.**)   * Об утверждении плана мероприятий по введению и реализации в 2012 году комплексного учебного курса ОРКСЭ в ОУ   (срок: **до 15.12. 2011 г.**)   * О назначении учителя (ей) для преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ в ОУ   (срок: **до 23.01. 2012 г.**)   * Об утверждении учебного плана общеобразовательного учреждения на 2012-2013 учебный год   (срок: **до 01.08.2012 г.)** |
|  | ***Создание организационно-управленческих условий*** | Организация деятельности рабочей группы по введению и реализации с 2012 года комплексного учебного курса ОРКСЭ  (срок: **с декабря 2011 г.**)  Обеспечение возможностей выбора модулей в ОУ МО «Чойский район»  (срок: **декабрь 2011 г. – январь 2012 г.**)  Определение механизмов оплаты труда учителей ОРКСЭ  (срок: **январь 2012 г.**)  Проведение совещаний с участием специалистов, методистов ОО АМО «Чойский район» по вопросам введения и реализации в 2012 году комплексного учебного курса ОРКСЭ  **(согласно плану работы: 2011 г. ноябрь, декабрь, 2012 г. январь,март,май,август,ноябрь)**  Формирование заявки на повышение квалификации учителей ОУ МО «Чойский район» по комплексному учебному курсу ОРКСЭ  (срок: **январь 2012 г.**)  Организация работы муниципального методического объединения учителей комплексного учебного курса ОРКСЭ (срок: **февраль – декабрь 2012 г.**)    Проведение мониторинга организации введения комплексного учебного курса ОРКСЭ в ОУ МО «Чойский район» в 2012 году  (срок: **апрель 2012 г.**)  Подведение промежуточных итогов реализации в 2012 году комплексного учебного курса ОРКСЭ в  ОУ МО «Чойский район»  (срок: **до 10 декабря 2012 г.**) | Организация деятельности рабочей  (творческой) группы по введению с 2012 года комплексного учебного курса ОРКСЭ  (срок: **с декабря 2011 г.**)  Разработка плана работы ОУ с включением раздела «Взаимодействие семьи и школы» по введению и реализации в 2012 году комплексного учебного ОРКСЭ  (срок: **до 15 декабря 2011 г.**)  Формирование групп обучающихся по изучению модулей комплексного учебного ОРКСЭ  (срок: **до 20 января 2012 г.**)  Формирование заявки на повышение квалификации учителей по комплексному учебному курсу ОРКСЭ  (срок: **январь 2012 г.**)  Определение подходов к системе оценки достижений, планируемых результатов освоения комплексного учебного курса ОРКСЭ  (срок: **до 1 августа**  **2012 г.**)  Участие в мониторинге организации введения в 2012 году комплексного учебного курса ОРКСЭ (срок: **апрель 2012 г.**)  Подведение промежуточных итогов реализации в 2012 году комплексного учебного курса ОРКСЭ  (срок: **ноябрь 2012 г.**) |
|  | ***Создание организационно-педагогических условий*** | Проведение семинаров для руководителей ОУ по обеспечению введения и реализации в 2012 году комплексного учебного курса ОРКСЭ  (срок: **в течение 2012 г.**)    Создание банка данных об учителях комплексного учебного курса ОРКСЭ  (срок: **февраль – июнь 2012 г.**)  Проведение обучающих семинаров для учителей комплексного учебного курса ОРКСЭ  (срок: **в течение 2012 г.**)  Обеспечение участия в сетевом взаимодействии учителей, преподающих комплексный учебный курс ОРКСЭ  (срок: **в течение 2012 г.**) | Организация работы творческих групп учителей по комплексному учебному курсу ОРКСЭ  (срок: **в течение 2012 г.**)  Проведение практикоориентированных семинаров для учителей комплексного учебного курса ОРКСЭ  (срок: **в течение 2012 г.**)    Участие в сетевом взаимодействии учителей, преподающих комплексный учебный курс ОРКСЭ  (срок: **в течение 2012 г.**) |
|  | ***Методическое, учебно-методическое обеспечение*** | Формирование заказа на УМК по комплексному учебному курсу ОРКСЭ  (срок: **февраль**  **2012 г.**)  Формирование методической базы по каждому модулю комплексного учебного курса ОРКСЭ  (срок: **в течение 2012 г.**) | Обеспечение УМК обучающихся и учителей по комплексному учебному курсу ОРКСЭ  (срок: **июль – август 2012 г.**)  Формирование методической базы по каждому модулю комплексного учебного курса ОРКСЭ  (срок: **в течение 2012 г.**) |
|  | ***Информационное сопровождение*** | Освещение вопросов введения и реализации с 2012 года комплексного учебного курса ОРКСЭ в ОУ МО «Чойский район» в средствах массовой информации, на сайте администрации МО «Чойский район»  (срок: **в течение 2012 г.**) | Создание на сайте ОУ отдельной рубрики для освещения вопросов введения и реализации с 2012 года комплексного учебного курса ОРКСЭ, работы с родителями обучающихся  (срок: **в течение 2012 г.**) |