Приложение

к приказу отдела образования

администрации МО «Чойский район»

от 29 декабря 2012 г. № 276

**План мероприятий**

**по реализации в 2013 году комплексного учебного курса**

**«Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Чойский район» (далее –ОУ МО «Чойский район)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Направления деятельности** | **Мероприятия** | |
| **Муниципальный уровень** | **Уровень ОУ** |
|  | ***Нормативно-правовое обеспечение*** | *Подготовка и издание приказов:*   * Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2013 году комплексного учебного курса ОРКСЭ в ОУ МО «Чойский район»   (срок: **до 01.01. 2013 г.**)   * О проведении мониторинга реализации комплексного учебного курса ОРКСЭ в ОУ МО «Чойский район» в 2012 -2013 учебном году (срок: май **2013 г.**) * О проведении мониторинга организации введения комплексного учебного курса ОРКСЭ в ОУ МО «Чойский район» в 2013-2014 учебном году   (срок: сентябрь **2013 г.**)   * О создании районного методического объединения учителей ОРКСЭ  в МО «Чойский район» на 2013-2014 учебный год (срок: **сентябрь 2013г.**) | *Подготовка и издание приказов руководителя ООУ:*   * О формировании групп обучающихся по изучению комплексного учебного курса ОРКСЭ на 2013-2014 учебный год   (срок: **до 01.02. 2013 г.**)   * Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2013 году комплексного учебного курса ОРКСЭ в ОУ   (срок: **до 15.01. 2013 г.**)   * О назначении учителя (ей) для преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ на 2013-2014 учебный год в ОУ   (срок: **до 30.04. 2013 г.**)   * Об утверждении учебного плана общеобразовательного учреждения на 2013-2014 учебный год   (срок: **до 01.08.2013 г.)** |
|  | ***Создание организационно-управленческих условий*** | Продолжение работы рабочей группы по реализации комплексного учебного курса ОРКСЭ (в течение года)  Обеспечение возможностей выбора модулей в ОУ МО «Чойский район»  (срок: **декабрь 2012 г. – январь 2013 г.**)  Проведение совещаний с участием специалистов, методистов отдела образования администрации МО «Чойский район» по вопросам реализации в 2013 году комплексного учебного курса ОРКСЭ  **(март, сентябрь 2013 г.)**  Формирование заявки на повышение квалификации учителей ОУ МО «Чойский район» по комплексному учебному курсу ОРКСЭ  (срок: **январь 2013 г.**)  Продолжение работы районного методического объединения учителей комплексного учебного курса ОРКСЭ (по плану РМО в течение года)  Проведение мониторинга реализации комплексного учебного курса ОРКСЭ в ОУ МО «Чойский район» в 2013 году  (срок: **май, сентябрь 2013 г.**) | Продолжение работы рабочей  (творческой) группы по реализации комплексного учебного курса ОРКСЭ  (в течение года)  Разработка раздела плана работы ОУ «Взаимодействие семьи и школы» по реализации в 2013-2014 учебном году комплексного учебного ОРКСЭ  (срок: **до 25 августа 2013 г.**)  Формирование групп обучающихся по изучению модулей комплексного учебного ОРКСЭ  (срок: **до12 февраля 2013 г.**)  Формирование заявки на повышение квалификации учителей по комплексному учебному курсу ОРКСЭ  (срок: **январь 2013г.**)  Участие в мониторинге организации введения в 2012 году комплексного учебного курса ОРКСЭ (срок: **май 2013 г.**)  Подведение итогов реализации в 2012-2013 учебном году комплексного учебного курса ОРКСЭ  (срок: **до 30 мая 2013 г.**) |
|  | ***Создание организационно-педагогических условий*** | Рассмотрение вопросов реализации в 2013 году комплексного учебного курса ОРКСЭ  На совещаниях с руководителями ОУ МО «Чойский район» (срок: **в течение 2013 г.**)    Внесение изменений в банк данных об учителях комплексного учебного курса ОРКСЭ  (в случае смены учителя ОРКСЭ)  Проведение обучающих семинаров для учителей комплексного учебного курса ОРКСЭ  (срок: **в течение 2013г.**)  Обеспечение участия в сетевом взаимодействии учителей, преподающих комплексный учебный курс ОРКСЭ  (срок: **в течение 2013 г.**) | Организация работы творческих групп учителей по комплексному учебному курсу ОРКСЭ  (срок: **в течение 2013 г.**)  Проведение практикоориентированных семинаров для учителей комплексного учебного курса ОРКСЭ  (срок: **в течение 2013 г.**)    Участие в сетевом взаимодействии учителей, преподающих комплексный учебный курс ОРКСЭ  (срок: **в течение 2013 г.**) |
|  | ***Методическое, учебно-методическое обеспечение*** | Формирование заказа на УМК по комплексному учебному курсу ОРКСЭ, взаимодействие с АНО «Центр учебно-наглядных пособий» (г. Горно-Алтайск)  (срок: **февраль**  **2013 г.**)  Формирование методической базы по каждому модулю комплексного учебного курса ОРКСЭ  (срок: **в течение 2013 г.**) | Обеспечение УМК обучающихся и учителей по комплексному учебному курсу ОРКСЭ  (срок: **до 01 сентября 2013 г.**)  Формирование методической базы по каждому модулю комплексного учебного курса ОРКСЭ  (срок: **в течение 2013 г.**) |
|  | ***Информационное сопровождение*** | Освещение вопросов реализации в 2013 году комплексного учебного курса ОРКСЭ в ОУ МО «Чойский район» в средствах массовой информации, на сайте администрации МО «Чойский район»  (срок: **в течение 2013 г.**) | Создание на сайте ОУ отдельной рубрики для освещения вопросов реализации в 2013 году комплексного учебного курса ОРКСЭ, работы с родителями обучающихся  (срок: **в течение 2013 г.**) |