Утверждено

приказом Отдела образования

администрации МО «Чойский район»

от 21 января 2021 года № 20

**Дорожная карта**

**По разработке и внедрению рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях**

 **МО «Чойский район»**

**на 2020-2021 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название мероприятия | Планируемый результат | Сроки | Ответственные исполнители |
| 1. Общее образование
 |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение
 |
| 1. | Создание муниципальной и школьных рабочих групп по координации вопросов воспитания в ОУ | Создание рабочих групп | Декабрь 2020 | Отдел образования, ОУ |
| 2. | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность ОУ по разработке и внедрению рабочих программ воспитания | Локальные акты ОУ | 1 полугодие 2021 года | ОУ |
| 3. | Подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами, в том числе учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта и др. | Договоры с социальными партнерами | Апрель-май 2021 года | ОУ |
| 4. | Утверждение рабочих программ воспитания общеобразовательными организациями | Приказ общеобразовательных организаций | Август 2021 года | ОУ |
| 1. Организационное обеспечение
 |
| 1. | Создание раздела «Рабочая программа воспитания» на сайтах ОУ и отдела образования | Раздел на сайте ОУ, отдела образования | Январь 2021 года | Отдел образования, ОУ |
| 2. | Проведение заседаний муниципальной рабочей группы | Анализ реализации Дорожной карты, корректировка Дорожной карты | Ежемесячно | Муниципальная рабочая группа |
| 3. | Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей для определения модулей | Перечень модулей | Январь 2021 года | ОУ |
| 4. | Рассматривание вопроса по реализации Дорожной карты на совете отдела образования | Аналитическая справка | Июнь 2021 года | Отдел образования |
| 5. | Экспертиза программ | Банк лучших практик | Август 2021 года | Муниципальная рабочая группа |
| 6. | Муниципальное совещание по реализации Дорожной карты | Публичное слушание | Октябрь 2021 года | Муниципальная рабочая группа |
| 7. | Мониторинг выполнения Дорожной карты по разработке и внедрению рабочих программ воспитания в ОУ | Статистические и аналитические материалы по итогам реализации пунктов Дорожной карты | Ежеквартально до 5-го числа месяца | Отдел образования |
| 8. | Мониторинг утверждения рабочих программ воспитания в ОУ | Статистические и аналитические материалы по итогам реализации пунктов Дорожной карты | Ежеквартально до 5-го числа месяца | Отдел образования |
| 9. | Межведомственный мониторинг «1-Воспитание» (Письмо Минобрнауки РФ от 27.11.2020№ГД-2209-06) | Статистические данные | Ежемесячно до 3-го числа месяца | Отдел образования |
| 1. Методическое обеспечение
 |
| 1. | Участие в установочном вебинаре для ОУ «О создании рабочей программы воспитания в ОУ» | Цели, задачи, сроки | Январь 2021 года | ИПКРО, Отдел образования, ОУ |
| 2. | Участие в семинаре «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». «Цели и задачи воспитания», «Основные направления самоанализа воспитательной работы» рабочих программ воспитания | Первичная разработка разделов рабочих программ воспитания («Особенности организуемого в школе воспитательного процесса , «Цель и задачи воспитания», «Основные направления самоанализа воспитательной работы») | Март 2021 года | ИПКРО, Отдел образования, ОУ |
| 3. | Разработка раздела рабочих программ воспитания «Виды, формы и содержание деятельности» | Разделы рабочих программ воспитания «Виды, формы и содержание деятельности» ОУ | Апрель 2021 года | ОУ |
| 4. | Экспертно-презентационная сессия ОУ программ воспитания | Презентация, обсуждение проектов рабочих программ воспитания | Май 2021 | ИПКРООУ |
| 1. Информационное обеспечение
 |
| 1. | Ознакомление ОУ с информационно-методическими материалами для разработки рабочих программ воспитания, подготовка вопросов рабочих групп общеобразовательных организаций | Пакет типичных вопросов, затруднений, возникающих при изучении материалов по разработке рабочих программ воспитания | Январь 2021 года | Отдел образованияОУ |
| 2. | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий реализации Дорожной карты | Информационное сопровождение мероприятий | Ежемесячно | Отдел образования |