приложение №1

к приказу отдела образования

от 28.12.2020г № 241

**План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению в общероссийской, региональной оценки по модели PISA на территории МО «Чойский район» в 2021 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | мероприятие | Сроки проведения | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| **1. Нормативно-правовое обеспечение региональной оценки по модели PISA** | | | | |
| 1.1 | Подготовка нормативно-правовых актов | до февраля 2021г | Казакова О.Б |  |
| 1.2 | Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий («дорожная карта») | до 1 февраля 2021 г | Казакова О.Б |  |
| **2. Мероприятия по информационному сопровождение региональной оценки по модели PISA** | | | | |
| 2.1 | Освещение вопросов подготовки к участию в общероссийской, региональной оценки по модели PISA в рамках:  - межрегиональной летней научно-практической школы по оценке качества образования;  - совещание руководителей образовательных учреждений  - регионального семинара-совещания по оценке качества образования; | июль 2021г  сентябрь 2021г  ноябрь-декабрь 2021г | Федорова Л.Ф-начальник отдела образования; Казакова О.Б-зам.начальника | Информирование о проведении общероссийской, региональной оценки по модели PISA |
| 2.2 | Информационно-разъяснительная работа по участию в общероссийской, региональной оценки по модели PISA через официальные сайты, СМИ | в течение года | Казакова О.Б-зам.начальника.; Рябова Ж.А-методист, Немыслина Л.Д-методист | Информирование общественности о проведении общероссийской, региональной оценки по модели PISA на территории МО «Чойский район» |
| 2.3 | Проведение муниципальных родительских собраний «Об участии образовательных учреждений МО «Чойский район» в международных исследованиях оценки качества образования | по утвержденному графику | Казакова О.Б-зам.начальника; Рябова Ж.А-методист | Информирование родительской общественности |
| **3. Организационное сопровождение региональной оценки по модели PISA** | | | | |
| 3.1. | Сбор сведений о техническом оснащении образовательных учреждений для проведения компьютерного тестирования | -март 2021г  -сентябрь-октябрь 2021г | Казакова О.Б-зам.начальника;  Нишкун А.В-тех.специалист | Сбор сведений, передача региональному организатору |
| 3.2 | Проведение семинаров для педагогов по вопросу проведения международных исследовани1 оценки качества образования | в течение года | Казакова О.Б-зм.начальника., Ляхова Н.Ю-завед.РМК, Рябова Ж.А-методист | Информирование педагогов |
| 3.3 | Работа с общеобразовательными учреждениями, участниками региональной оценке по модели PISA | в соответствии с федеральным графиком | Казакова О.Б-зм.начальника., Ляхова Н.Ю-завед.РМК, Рябова Ж.А-методист | Организационное сопровождение процедуры исследования |
| 3.4 | Определение и подготовка школьных координаторов, технических специалистов для проведения оценке качества по модели PISA | Сентябрь 2021г | Казакова О.Б-зм.начальника | Назначение школьных координаторов и технических специалистов |
| 3.5 | Составление списков обучающихся образовательных учреждений, участников региональной оценке по модели PISA | Сентябрь 2021г | Казакова О.Б-зм.начальника | Формирование списка |
| 3.6 | Составление графика проведения региональной оценке по модели PISA в образовательных учреждениях | сентябрь-октябрь 2021г | Казакова О.Б-зм.начальника | Составление графика и предоставление в образовательные учреждения |
| 3.7 | Сбор информации по организаторам | сентябрь-октябрь 2021г | Казакова О.Б-зм.начальника | Назначение организаторов |
| 3.8 | Составление списков общественных наблюдателей | сентябрь-октябрь | Казакова О.Б-зм.начальника, руководители образовательных учреждений | Назначение общественных наблюдателей |
| 3.9 | Участие муниципального координатора в региональном совещании по проведению региональной оценке по модели PISA | по графику | Казакова О.Б-мун.координатор | Получение инструментария для проведения оценке |
| 3.10 | Проведение совещания с школьными организаторами, техническими специалистами | октябрь 2021г | Казакова О.Б-зм.начальника., Ляхова Н.Ю-завед.РМК, Рябова Ж.А-методист | Получение инструментария для проведения оценке |
| 3.11 | Проведение региональной оценки по модели PISA в образовательных учреждениях МО «Чойский район» | 12 октября – 8 ноября 2021г | Казакова О.Б-мун.коориднатор., Ляхова Н.Ю-завед.РМК, Рябова Ж.А-методист, руководители учреждений | Проведение анкетирования администрации учреждений, обучающихся. Проведение тестирования |
| 3.12 | Обеспечение сбора материалов и направление их | до 22 ноября 2021г | Муниципальный и школьный координатор | Материалы исследования направлены федеральному организатору |
| **4. Методическое сопровождение**   **региональной оценки по модели PISA** | | | | |
| 4.1 | Изучение методологии и критериев оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | декабрь 2020г | Казакова О.Б-мун.коориднатор., Ляхова Н.Ю-завед.РМК, Рябова Ж.А-методист, руководители учреждений | Информирование педагогической общественности о проведении региональной оценки по модели PISA |
| 4.2 | Разработка и размещение на официальных сайтах инструктивных материалов по подготовке и проведению региональной оценки по модели PISA | в течение года | Отдел образования МО «Чойский район» | Информирование педагогической общественности о проведении региональной оценки по модели PISA |
| 4.3 | Размещение на официальных сайтах методических рекомендаций для МОУО, ОУ на основе результатов проведенных исследований PISA | февраль 2021г | Отдел образования, образовательные учреждения | Выявление педагогами личных профессиональных дефицитов; готовность педагогов к участию в исследовании по модели PISA |
| 4.4 | Участие в методических семинарах для ММС, РУМО, МУМО, учителей-предметников ОУ по русскому языку, физике, химии, географии, биологии и математики по вопросам:  - решения типовых заданий PISA;  - корректировка рабочих программ с включением заданий PISA при проектировании уроков;  - интеграции заданий PISA в рабочую программу предметов | февраль 2021г | Отдел образования, образовательные учреждения | Повышение руководителей |
| 4.5 | Обучение на курсах повышения квалификации по формированию функциональной грамотности обучающихся | по графику | Отдел образования, образовательные учреждения | Повышение квалификации |
| 4.6 | Участие в методических днях по подготовке обучающихся к региональной оценке по модели PISA | март-сентябрь 2021г | Отдел образования, образовательные учреждения | Знакомство с лучшими практиками формирования функциональной грамотности школьников |
| **5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению региональной оценки по модели PISA** | | | | |
| 5.1 | Организация участия региональных проектных команд (вебинары, ВКС) оценки по модели PISA:  - муниципальный координатор;  - школьные координаторы;  -технические специалисты;  - организаторы в аудиториях;  - общественные наблюдатели в аудиториях | сентябрь-октябрь 2021г | Отдел образования, образовательные учреждения | Обучение всех категорий специалистов |
| 5.2 | Участие в информационных вебинарах для школьных координаторов | 5-11 октября 2021г | Муниципальный координатор, школьные координаторы | Участие в информационных вебинарах |
| **6. Контроль за организацией и проведением региональной оценки по модели PISA** | | | | |
| 6.1 | Осуществление контроля за организацией подготовки учащихся 7-11 классов образовательных учреждений к региональной оценке по модели PISA и решения заданий PISA при проведении уроков | сентябрь-октябрь 2021г | МОУО (по согласованию) | Участие школьных координаторов в вебинарах, организованных федеральным организатором исследования |
| 6.2 | Контроль технической готовности ОУ | до 30 сентября 201г | Образовательные учреждения, отдел образования | Готовность ОУ к проведению исследования |
| 6.3 | Сдача паспортов готовности образовательных учреждений к проведению оценочных процедур | до 5 октября 2021г | Руководители образовательных учреждений | Готовность паспортов (акты готовности), направление их региональному координатору |
| **7. Анализ результатов региональной оценки по модели PISA и принятие управленческих решений** | | | | |
| 7.1 | Изучение анализа результатов региональной оценки по модели PISA и решения заданий PISA | 1 квартал 2022г | Образовательные учреждения, отдел образования | Изучение итогового отчета, предоставление его в образовательные учреждения |
| 7.2 | Изучение адресных рекомендаций по результатам региональной оценки по модели PISA | II квартал 2022г | Образовательные учреждения, отдел образования | Изучение адресных рекомендаций, предоставление их в образовательные учреждения |
| 7.3 | Принятие управленческих решений по результатам региональной оценки по модели PISA | 1 квартал 2022г | Отдел образования, образовательные учреждения | Учет результатов и корректировка планов работы отдела образования и образовательных учреждений |
| 7.4 | Участие в совещании с руководителями МОУО на тему: «Результаты региональной оценки по модели PISA в 2021г» | II квартал 2022г | Руководитель МОУО | Участие в совещании |
| 7.5 | Проведение совещания руководителей образовательных учреждений по итогам проведения и результатов региональной оценки по модели PISA в 2021г | III квартал 2022г | Отдел образования, руководители образовательных учреждений | Участие руководителей образовательных учреждений |