Приложение

к приказу отдела образования

от 01.10.2018г № 186

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**«Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МО «Чойский район» в 2019году»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | | **ответственные** | |
| **1.Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году** | | | | | | |
| 1 | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году МО «Чойский район» | | | Июль-август 2018г | | Общеобразовательные учреждения, отдел образования |
| 2 | Проведение Совета отдела образования по результатам ГИА и вопросам организации проведения государственной итоговой аттестации | | | Июль 2018г | | Отдел образования |
| 3 | Предоставление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на РМО и семинарах | | | Август 2018г | | Отдел образования |
| 4 | Анализ результатов ГИА на муниципальных площадках в рамках совещаний педагогических работников | | | Август 2018г | | Отдел образования |
| 5 | Проведение совещаний по вопросам проведения ГИА в 2018 году и организации проведения ГИА в 2019 году | | | По плану работы отдела образования | | Отдел образования |
| 6 | Проведение анализа школьных планов мероприятий (дорожных карт) подготовки и проведения ГИА в 2019 году | | | Декабрь 2018г | | Отдел образования |
| **2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | | | |
| 1 | Организация индивидуальной работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем, среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам | | | Август-сентябрь 2018г | | общеобразовательные учреждения, отдел образования |
| 1.1 | Подготовка информации о количестве обучающихся, не получивших по итогам проведения ГИА-2018 аттестаты об основном общем образовании, среднем общем образовании | | | Июль,сентябрь 2018г | | Общеобразовательные учреждения, отдел образования |
| 1.2 | Организация работы с обучающимися и их родителями (законными представителями) по информированию о порядке сроках проведения дополнительного периода ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году | | | Июль-август 2018 г | | Общеобразовательные учреждения, отдел образования |
| 1.3 | Организация подготовки обучающихся с пересдаче ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным предметам в 2017 году по выявленным «точечным» проблемам | | | Июль-сентябрь 2018г | | Общеобразовательные учреждения, отдел образования |
| 2 | Участие в региональных проверочных работах, ВПР, АКУ по учебным предметам | | | В течение учебного года | | Общеобразовательные учреждения, отдел образования |
| 3 | Проведение тренировочных ЕГЭ, ОГЭ | | | декабрь 2018г, февраль-март 2019г | | Отдел образования |
| 4 | Проведение тренировочного тестирования по общеобразовательным предметам | | | В течение 2018-2019 учебного года | | Общеобразовательные учреждения |
| 5 | Групповые, индивидуальные консультации с обучающимися 9,11 классов по общеобразовательным предметам | | | В течение 2018-2019 учебного года | | Общеобразовательные учреждения, учителя-предметники |
| **3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** | | | | | | |
| 1 | Подготовка нормативных правовых актов муниципального и школьного уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году в МО «Чойский район» | | | В течение 2018-2019учебного года | | Общеобразовательные учреждения, отдел образования |
| 1.1 | Приказ о назначении муниципального координатора | | | 2018г | | Отдел образования |
| 1.2 | Представление кандидатур в состав ГЭК РА 9 и 11 классов в 2019 году; территориальной комиссии при проведении ГИА-9 в 2018 году;  в предметные комиссии по учебным предметам;  технических специалистов на ОГЭ, ЕГЭ;  руководителей пунктов по ЕГЭ, ОГЭ;  состав организаторов;  общественные наблюдатели; | | | Октябрь-ноябрь 2017г  Декабрь 2017г  Январь-март 2018г | | Отдел образования |
| 1.3 | Приказ о проведении итогового сочинения (изложения) на территории МО «Чойский район» | | | Ноябрь 2018г | | Отдел образования |
| 1.4 | Приказ о проведении апробации итоговому собеседованию по русскому языку в 9 классах | | | Ноябрь 2018г | | Отдел образования |
| 1.5 | Приказ об организации работы по информированному сопровождению ГИА  - работа «горячей линии»,  - работа сайтов | | | Ноябрь-декабрь 2018г | | Отдел образования |
| 1.6 | Приказ об утверждении состава муниципальной экспертной группы по проверке итогового сочинения | | | ноябрь | | Отдел образования |
| 2 | методические рекомендации для ОУ по организации и проведению ГИА | | | В течение 2018-2019учебного года | | Общеобразовательные учреждения, отдел образования |
| 3 | Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты «Подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании «Чойский район» в 2019 году» | | | Утверждение | | Отдел образования |
| **4.Финансовое обеспечение ГИА-9, ГИА-11** | | | | | | |
| 1 | Планирование денежных средств для организации и проведение ГИА-9, ГИА-11 на территории МО «Чойский район», в том числе на:  - видеонаблюдение  - канцелярские товары  - организация подвоза выпускников в ППЭ  - оплата канала связи  - организация питания участников ГИА-9,ГИА-11 | | | Декабрь 2018г, февраль 2019г | | Отдел образования |
| **5.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | | | | |
| 1 | Организация и проведение обучение для организаторов и лиц, задействованных при проведении ГИА-9, ГИА-11 с последующим тестированием | | | Январь-апрель2019г | | Отдел образования |
| 1.1 | Проведение обучения специалистов, привлекаемых к проведению ГИА (участие в апробациях по технологиям «Печать КИМ в ППЭ», «Сканирование ЭМ в ППЭ» | | | По графику РЦОИ | | Отдел образования |
| 1.2 | Апробации по проведению устного собеседования поГИА-9 | | | По графику РЦОИ | | Отдел образования |
| 3 | Участие в региональном конкурсе на лучший ППЭ ГИА-9, ГИА-11 | | | Июнь 2019г | | Отдел образования, МОУ «Чойская СОШ» |
| **6. Организационное сопровождение ГИА** | | | | | | |
| 1 | Подготовка и участие в ГИА-9, ГИА-11 по обязательным предметам в сентябре 2018 года | | | Август-сентябрь 2018г | | Отдел образования, общеобразовательные учреждения |
| 1.1 | Сбор заявлений и регистрация участников ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительные сентябрьские сроки | | | Август 2018г | | Общеобразовательные учреждения |
| 1.2 | Обеспечение информационной поддержки ГИА на официальных сайтах учреждения, путем организации работы телефонов «горячей линии ГИА», информационных стендах | | | В течение учебного года | | Отдел образования, общеобразовательные учреждения |
| 2 | Предварительное анкетирование участников ГИА-9, ГИА-11 | | | Сентябрь 2018г | |  |
| 2.1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2019 году из числа:  - выпускников текущего учебного года;  - выпускников прошлых лет;  - лиц, не прошедших ГИА-9 в 2018году;  - лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов | | | Сентябрь-октябрь 2018г | | Общеобразовательные учреждения, отдел образования |
| 3 | Проведение психологической подготовки к ГИА обучающихся выпускных классов, учителей, родителей (законных представителей) | | | В течение 2018-2019 учебного года | | Общеобразовательные учреждения |
| 4 | Организация и проведение итогового сочинения:  - в основной срок;  - в дополнительные сроки | | | Декабрь 2018г, февраль, май 2019г | | Отдел образования, общеобразовательные учрежден |
| 5 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов | | | На период проведения ГИА | | Отдел образования |
| 6 | Предоставление информации о ППЭ, аудиторий в ППЭ в РЦОИ | | | Ноябрь 2018г | | Отдел образования |
| 7 | Формирование списочного состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА для утверждения и предоставления в РЦОИ | | | Ноябрь-декабрь 2018г | | Отдел образования |
| 8 | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей на итоговое сочинение основное период;  ГИА-9 ГИА-11, организация работы общественных наблюдателей | | | Ноябрь 2018г  Март-май 2019г | | Отдел образования |
| 9 | Внесение данных сведений в РИС:  - Сведения о МОУО,ОО;  - о выпускниках текущего года;  - сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде;  - сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения);  - отнесение участника ИС к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов;  - сведения об общественных наблюдателях;  - наличие допуска к прохождению ГИА | | | По графику РЦОИ | | Отдел образования, общеобразовательные учреждения,, |
| 10 | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах в основной и дополнительные сроки | | | Февраль, март, май 2019 года | | Отдел образования, общеобразовательные учреждения |
| **7.** **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | | | | | |
| 1 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников, их родителей (законных представителей), ведение сайта отдела образования, общеобразовательных учреждений | | | Весь период | | Отдел образования, общеобразовательные учреждения |
| 2 | Организация работы «горячей линии» по всем вопросам ГИА | | | Весь период | | Отдел образования |
| 2.1 | Размещение информации по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 на сайтах отдела образования, общеобразовательных учреждений, информационных стендов в общеобразовательных учреждениях | | | В течение учебного года | | Общеобразовательные учреждения |
| 3 | Организация контроля за оформлением информационных стендов в общеобразовательных учреждениях по процедуре проведения ГИА в 2018-2019 учебном году | | | Весь период | | Отдел образования |
| 4 | Проведение родительских собраний муниципального, школьного уровней | | | Весь период | | Отдел образования, общеобразовательные учреждения |
| 5 | Участие в родительских собраниях регионального уровня | | | По графику МОН РА | | Отдел образования, общеобразовательные учреждения |
| 6 | Организация сопровождения участников ГИА-9,ГИА-11 в общеобразовательных учреждениях по вопросам психологической готовности к экзаменам | | | Весь период | | Отдел образования, общеобразовательные учреждения |
| 7 | Использование новых форм работы с родителями (законными представителями):  - Акция: « ЕГЭ для родителей»;  - информационная карта для родителей (законных представителей) обучающихся, обозначенных в группе «педагогической поддержки»;  -еженедельные консультации обучающихся, испытывающих трудности в обучении, по русскому языку и математике, проводимые совместно с родителями (законными представителями);  - привлечение выпускников прошлых лет | | | По плану работы | | Отдел образования, общеобразовательные учреждения |
| 8 | Проведение акции для выпускников «100 баллов для победы» | | | Апрель 2019г | |  |
| **8. Контроль за организацией и проведением ГИА** | | | | | | |
| 1 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | | | Весь период | | ТЭК МО «Чойский район» |
| 1.1 | Мониторинг сайтов  Мониторинг родительских собраний  Мониторинг информационных сайтов  Анализ обращений на «горячую линию» | | | Весь период | | Отдел образования |
| 1.2 | Контроль за работой психологов, социальных педагогов в рамках подготовки к ГИА обучающимися учреждения | | | Весь период | | Отдел образования |
| 2 | Контроль за своевременным внесением сведений в региональную информационную систему | | | В соответствии с планом - графиком | | Общеобразовательные учреждения, отдел образования |
| 2.1 | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11 | | | Весь период | | Отдел образования |
| 3 | Регистрация участников в РИС для участия в итоговом сочинении | | | В соответствии с планом-графиком РЦОИ | | Общеобразовательные учреждения, отдел образования |
| 3.1 | Информирование (срок, место, порядок) о результатах итогового сочинения (изложения) ГИА-11 | | | В соответствием плана-графика | | Отдел образования |
| 3.2 | Контроль за сроками подачи заявлений на сдачу ГИА-11в ОУ | | | В соответствии с планом-графиком | | Отдел образования |
| 3.3 | Контроль за сроками подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам в ОУ | | | В соответствии плана-графика | | Отдел образования |
| 3.4 | Регистрация участников в РИС для участия в ГИА-9,11кл | | | В соответствии плана - графика РЦОИ | |  |
| 3.6 | Контроль за соблюдением порядка ознакомления с результатами  ГИА-9, ГИА-11 обучающихся, родителей (законных представителей) | | | В соответствии с планом-графиком | | Отдел образования |