Приложение

к приказу Министерства образования и науки Республики Алтай

от «3» ноября 2020г. № 894

**Дорожная карта**

**по работе с выпускниками текущего года, обучающимися** **по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Республики Алтай в 2020-2021 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственные**  | **Примечание** |
| **I. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 1.1 | Сбор заявлений и регистрация участников ГИА-11 на итоговое сочинение (изложение) в 2021 году | за две недели до даты проведения:- до 18 ноября 2020г. дополнительные сроки:- до 20 января 2021г.- до 21 апреля 2021г. | РЦОКО, МОУО, ОО (по согласованию) |  |
| 1.2 | Проведение итогового сочинения (изложения) как допуска к ГИА-11 в 2020-2021 учебном году | основной срок: - 2 декабря 2020г. дополнительные сроки:- 3 февраля 2021г.- 5 мая 2021г. | МОН РА, РЦОКО, МОУО, ОО (по согласованию) |  |
| 1.3 | Сбор заявлений и регистрация участников ГИА-9 на итоговое собеседование по русскому языку | за две недели до даты проведения:- до 27 января 2021г.дополнительные сроки:- до 24 февраля 2021г.- до 3 мая 2021г. | РЦОКО, МОУО, ОО (по согласованию) |  |
| 1.4 | Проведение итогового собеседования по русскому языку как допуска к ГИА-9 в 2020-2021 учебном году | основной срок: - 10 февраля 2021г.дополнительные сроки:- 10 марта 2021г.- 17 мая 2021г. | МОН РА, РЦОКО, МОУО, ОО (по согласованию) |  |
| 1.5 | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013г. № 755 | в течение учебного года (согласно графику) | РЦОКО, МОУО, ОО (по согласованию) |  |
| 1.6 | Сбор заявлений и регистрация участников ГИА-11 в 2021 году | до 1 февраля 2021г. | РЦОКО, МОУО, ОО (по согласованию) |  |
| 1.7 | Сбор заявлений и регистрация участников ГИА-9 в 2021 году | до 1 марта 2021г. | РЦОКО, МОУО, ОО (по согласованию) |  |
| 1.8 | **Отработка правил заполнения бланков итогового сочинения (изложения) в 2020-2021 учебном году** | в период подготовки к итоговому сочинению (изложению) | ОО (по согласованию)  |  |
| 1.9 | **Отработка правил заполнения**  бланков регистрации, бланков ответов участников ГИА-11 **в 2021 году** | в течение учебного года | ОО (по согласованию)  |  |
| 1.10 | **Отработка правил заполнения**  бланков регистрации, бланков ответов участников ГИА-9 **в 2021 году** | в течение учебного года | ОО (по согласованию)  |  |
| 1.11 | Осуществление текущего контроля за уровнем усвоения обучающимися учебных программ и качеством их подготовки к ГИА-9, ГИА-11 | в течение учебного года  | ОО (по согласованию) |  |
| **II. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11** |
| 2.1 | Обеспечение информационной поддержки ГИА-9, ГИА-11 на официальных сайтах в сети «Интернет», путем организации работы телефонов «горячей линии ГИА», публикации в региональных, муниципальных СМИ | в течение учебного года  | МОН РА, РЦОКО, МОУО (по согласованию) |  |
| 2.2 | Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА-2021 | по графику Рособрнадзора и медиа-плану МОН РА | МОН РА, РЦОКО, МОУО, ОО (по согласованию) |  |
| 2.3 | Проведение «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | февраль 2021г. (согласно графику) | МОН РА, РЦОКО, МОУО (по согласованию) |  |
| 2.4 | Проведение акции «100 баллов для победы» | апрель 2021г. (согласно графику) | МОН РА, РЦОКО |  |
| 2.5 | Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | в течение учебного года | ОО (по согласованию) |  |
| 2.6 | Проведение репортажей о подготовке и проведении ЕГЭ- Цикл «ЕГЭ – выбор будущего» | в течение учебного года | МОН РА |  |
| 2.7 | Использование памяток, плакатов для обучающихся и родителей по подготовке к ЕГЭ  | в течение учебного года | ОО (по согласованию) | Материалы доступны на портале ЕГЭ <http://www.ege.edu.ru/ru/main/information_materials/plak/> |
| 2.8 | Использование памяток, плакатов для обучающихся и родителей по подготовке к ГИА-9 | в течение учебного года | ОО (по согласованию) | Материалы доступны на портале ГИА-9 <http://gia.edu.ru/ru/main/information_materials/posters/> |
| 2.9 | Создание и обеспечение доступа к справочным, информационным и учебно-тренировочным материалам:* Обновление информационного стенда по подготовке и проведению ГИА-9, ГИА-11;
* Настенные плакаты;
* Графики консультаций в кабинетах учителей-предметников для выпускников 9, 11 классов и т.д.
 | в течение учебного года | ОО (по согласованию) |  |
| 2.10 | Проведение классных часов с выпускниками 9, 11 классов по подготовке к ГИА-9, ГИА-11 и знакомство с порядком проведения ГИА-9 , порядком проведения ГИА-11 | согласно графику ОО | ОО (по согласованию) |  |
| 2.11 | Проведение информационно-разъяснительной работы с выпускниками 9, 11 классов по вопросам определения экзаменов по выбору | согласно графику ОО | ОО (по согласованию) |  |
| 2.12 | Проведение родительских собраний регионального, муниципального, школьного уровней (по графику) по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | согласно графику | МОН РА, РЦОКО, МОУО, ОО (по согласованию) |  |
| 2.13 | Осуществление психолого-педагогического сопровождения выпускников и их родителей (законных представителей) через распространение памяток, методических буклетов, проведение бесед, онлайн-встреч, индивидуальных консультаций | в течение учебного года | Центр ПМСС, МОУО, ОО (по согласованию) |  |
| 2.14 | * Знакомство с официальными сайтами ГИА-9 и ГИА-11
 | в течение учебного года | ОО (по согласованию) | Перечень сайтов предоставлен\* |
| **III. Методическое и консультационное сопровождение учителей и обучающихся** |
| 3.1 | Проведение консультаций по разработке и реализации индивидуальных программ профессионального развития для педагогов школ, имеющих низкие образовательные результаты | октябрь-ноябрь 2020г. | ИПКиППРО РА |  |
| 3.2 | Проведение семинаров-практикумов, стажировок, мастер-классов для педагогов по профильной подготовке обучающихся к ГИА с участием председателей и членов предметных комиссий Республики Алтай | сентябрь 2020г. - май 2021г. | ИПКиППРО РА |  |
| 3.3 | Проведение вебинаров председателями предметных комиссий Республики Алтай по итогам ГИА-2020 для учителей-предметников | сентябрь-ноябрь 2020г. | ИПКиППРО РА |  |
| 3.4 | Просмотр вебинаров по теме**«Актуальные вопросы обучения написанию сочинения: эффективные методики; опыт субъектов Российской Федерации; использование результатов анализа итогового сочинения»** для учителей русского языка и литературы;  для учителей обществознания, истории, иностранных языков | в период подготовки к итоговому сочинению | ОО (по согласованию) | Видеозаписи и презентации доступны на сайте ФИПИ <https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie> |
| 3.5 | Просмотр видеоконсультации по вопросам **подготовки к итоговому сочинению 2020−2021 учебного года** | в период подготовки к итоговому сочинению  | ОО (по согласованию) | Видеозаписи доступны на сайте ФИПИ <https://fipi.ru/ege/videokonsultatsii-razrabotchikov-kim-yege> |
| 3.6 | Использование методических рекомендаций по подготовке к итоговому сочинению | в период подготовки к итоговому сочинению | ОО (по согласованию) | Материалы доступны на сайте ФИПИ <https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie> |
| 3.7 | Использование рекомендаций по обучению написанию связного текста для учителей, не являющихся учителями русского языка и литературы (для поддержки надпредметного характера итогового сочинения)  | в период подготовки к итоговому сочинению | ОО (по согласованию) | Материалы доступны на сайте ФИПИ <http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/Rek_uchitelyam_neslovesnikam.doc> |
| 3.8 | Использование сборника текстов для подготовки к итоговому изложению | в период подготовки к итоговому изложению | ОО (по согласованию) | Материалы доступны на сайте ФИПИ <http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/Sbornik%20_it_izl.doc> |
| 3.9 | Использование демонстрационного вариантов КИМ итогового собеседования по русскому языку в 2021 году | в период подготовки к итоговому собеседованию | ОО (по согласованию) | Материалы доступны на сайте ФИПИ <https://fipi.ru/itogovoye-sobesedovaniye> |
| 3.10 | Использование в подготовке к ГИА-11 **онлайн-консультаций по подготовке к ЕГЭ 2021 года «На все 100!» (по всем учебным предметам)** | в течение учебного года  | ОО (по согласованию) | Видеозаписи доступны на сайте ФИПИ <https://fipi.ru/ege/videokonsultatsii-razrabotchikov-kim-yege> |
| 3.11 | Использование методических рекомендаций для учителей по преподаванию учебных предметов в образовательных организациях с высокой долей обучающихся с рисками учебной неуспешности | в течение учебного года  | ОО (по согласованию) | Материалы доступны на сайте ФИПИ <https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-dlya-slabykh-shkol> |
| 3.12 | Использование методических рекомендаций для выпускников по самостоятельной подготовке к ЕГЭ **(по всем учебным предметам)** | в течение учебного года  | ОО (по согласованию) | Материалы доступны на сайте ФИПИ <https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-po-samostoyatelnoy-podgotovke-k-ege> |
| 3.13 | Использование методических рекомендаций для обучающихся по самостоятельной подготовке к ОГЭ **(по всем учебным предметам)** | в течение учебного года  | ОО (по согласованию) | Материалы доступны на сайте ФИПИ <https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-po-samostoyatelnoy-podgotovke-k-oge> |
| 3.14 | **Использование методических рекомендаций для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2020 года (по всем учебным предметам)** | в течение учебного года  | ОО (по согласованию) | Материалы доступны на сайте ФИПИ <https://fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy> |
| 3.15 | **Использование** статистико-аналитического отчета ГИА-11 на территории Республики Алтай за 2020 год | в течение учебного года  | ОО (по согласованию) | Материалы доступны на сайте РЦОКО [http://rcoko.ru/content/статистико-аналитический-отчет-гиа-11-за-2020-год](http://rcoko.ru/content/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B3%D0%B8%D0%B0-11-%D0%B7%D0%B0-2020-%D0%B3%D0%BE%D0%B4) |
| 3.16 | Использование открытого банка заданий ЕГЭ**(по всем учебным предметам)** | в течение учебного года  | ОО (по согласованию) | Материалы доступны на сайте ФИПИ <https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege> |
| 3.17 | * Использование открытого банка заданий ОГЭ**(по всем учебным предметам)**
 | в течение учебного года  | ОО (по согласованию) | Материалы доступны на сайте ФИПИ <https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge> |
| 3.18 | * Использование в подготовке к ГИА-9 демонстрационных вариантов КИМ ОГЭ**(по всем учебным предметам)**
 | в течение учебного года  | ОО (по согласованию) | Материалы доступны на сайте ФИПИ <https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory#!/tab/173801626-2> |
| 3.19 | * Использование в подготовке к ГИА-9 демонстрационных вариантов КИМ ГВЭ-9**(по всем учебным предметам)**
 | в течение учебного года  | ОО (по согласованию) | Материалы доступны на сайте ФИПИ <https://fipi.ru/gve/gve-9> |
| 3.20 | * Использование в подготовке к ГИА-11 демонстрационных вариантов КИМ ЕГЭ**(по всем учебным предметам)**
 | в течение учебного года  | ОО (по согласованию) | Материалы доступны на сайте ФИПИ <https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory> |
| 3.21 | * Использование в подготовке к ГИА-11 демонстрационных вариантов КИМ ГВЭ-11**(по всем учебным предметам)**
 | в течение учебного года  | ОО (по согласованию) | Материалы доступны на сайте ФИПИ <https://fipi.ru/gve/gve-11> |
| 3.22 | * Использование тренажера ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме
 | в течение учебного года | ОО (по согласованию) | Тренажер доступен на сайте ФИПИ <http://kege.rustest.ru/> |
| 3.23 | Проведение учителями-предметниками индивидуальных консультаций обучающихся по результатам диагностических, тренировочных работ, пробного ЕГЭ  | в течение учебного года | ОО (по согласованию) |  |
| 3.24 | Разработка и корректировка индивидуальных траекторий подготовки отдельных обучающихся к ГИА-9, ГИА-11 | в течение учебного года | ОО (по согласованию) |  |
| **IV. Тренировочные экзамены для участников ГИА-11** |
| 4.1 | Участие обучающихся 11 классов в тренировочном экзамене по информатике и ИКТ в компьютерной форме с применением технологии доставки ЭМ по сети «Интернет» | 19 ноября 2020г. (согласно федеральному плану) | МОН РА, РЦОКО, МОУО, ОО (по согласованию) |  |
| 4.2 | Участие обучающихся 11 классов в тренировочном экзамене по информатике и ИКТ в компьютерной форме, математике профильного уровня с применением технологий доставки ЭМ по сети «Интернет», печати полного комплекта ЭМ и сканирования в аудиториях ППЭ  | 4 марта 2021г. (согласно федеральному плану) | МОН РА, РЦОКО, МОУО, ОО (по согласованию) |  |
| 4.3 | Участие обучающихся 11 классов в тренировочном экзамене по информатике и ИКТ в компьютерной форме с применением технологии доставки ЭМ по сети «Интернет» | апрель 2021г. (согласно федеральному плану) | МОН РА, РЦОКО, МОУО, ОО (по согласованию) |  |
| 4.4 | Участие обучающихся 11 классов в тренировочном экзамене по английскому языку (раздел «Говорение»), обществознанию с применением технологий доставки ЭМ по сети «Интернет», печати полного комплекта ЭМ и сканирования в аудиториях ППЭ | 13 мая 2021г. (согласно федеральному плану) | МОН РА, РЦОКО, МОУО, ОО (по согласованию) |  |
| 4.5 | Участие обучающихся 9, 11 классов в тренировочных и диагностических работах, в работе по тренировке заполнения бланков ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ | в течение учебного года (согласно плану ОО) | ОО (по согласованию) |  |

**\* Сайты с официальной информацией по ГИА-9 и ГИА-11:**

Рособрнадзор – <http://obrnadzor.gov.ru/ru/>

ФИПИ - <https://fipi.ru/>

Портал информационной поддержки ЕГЭ - <http://www.ege.edu.ru/ru/>

Информационный портал ГИА-9 - <http://gia.edu.ru/ru/>

МОН РА - <https://minobr-ra.ru/about/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya-gia-9-gia-11/>

РЦОКО - <http://rcoko.ru/>

ИПКиППРО РА - <https://www.ipkrora.ru/>

Центр ПМСС – <https://ppms-ra.ru/index.php/roditelyam-i-obuchayushchimsya>

**\* Официальная информация в социальных сетях:**

Рособрнадзор «Инстаграм» - https://www.instagram.com/rosobrnadzor/

Рособрнадзор «ВКонтакте» - **https://vk.com/obrnadzorru**

Youtube-канал Рособрнадзора - <https://www.youtube.com/c/RosObrNadzorru/videos>

Телеграм канал Рособрнадзора – @obrnadzorru (Рособрнадзор)

МОН РА «Инстаграм» - https://www.instagram.com/minobrnauki\_ra/

МОН РА «ВКонтакте» - **https://vk.com/minobr\_ra**

РЦОКО «ВКонтакте» - **https://vk.com/rcoko\_ra**

Принятые сокращения:

ГВЭ – государственный выпускной экзамен;

ГИА – государственная итоговая аттестация;

ГИА-9 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования;

ГИА-11 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования;

ЕГЭ – единый государственный экзамен;

ИПКиППРО РА - Бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Алтай «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Республики Алтай»;

КИМ - контрольные измерительные материалы;

МОН РА – Министерство образования и науки Республики Алтай;

МОУО – муниципальные органы управления образованием;

ОГЭ – основной государственный экзамен;

ОО – образовательные организации;

ППЭ – пункт проведения экзаменов;

Рособрнадзор – Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки;

РЦОКО – Бюджетное учреждение Республики Алтай «Республиканский центр оценки качества образования»;

ФИПИ – Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт педагогических измерений»;

Центр ПМСС - Бюджетное учреждение Республики Алтай «Центр психолого-медико-социального сопровождения»;

ЭМ – экзаменационные материалы.